**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - НАШИ ДОРОГИ»**

Согласно контракту № 10 от 29.07.2019 года проводятся работы по «Ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений СП «сельсовет «Миглакасимахинский» и СП «сельсовет «Нижнемулебкинский» по 11 улицам на общую сумму – 3313085,07 руб.

С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 1 от 29.08.2019г. на 10% , что составляет на общую сумму 3644393,57 руб.

На остаток сэкономленной суммы 1492172,36 завершены торги 06.11.2019 г. Подписан Контракт №14 от 17.11.2019 год с подрядчиком ООО «Дешлагар».

**На 28.11.2019 года :**

По **4 улицам СП «Сельсовет Миглакасимахинский»** (Миглакасимахинская - 1 км, Ханцкаркамахинская – 0,6 км, Кулькибекмахинская - 0,3 км, Кардмахинская - 1,5 км) по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены. Освоено средств на сумму 1201385,02 рублей и подписаны формы № КС - 3 на указанную сумму**.**

По **7 улицам СП «Сельсовет Нижнемулебкинский»** (Нижнемулебкинская - 0,65 км, Цурмахинская - 1 км, Айнурбимахинская - 0,03 км, Бурхимахинская - 0,75 км, Бахмахинская - 0,19 км, Улрукимахинская - 0,6 км, Арачанамахинская - 0,5 км) работы по ремонту внутрисельских улиц полностью завершены. Освоено средств 2111700,05 рублей и подписаны формы № КС – 3.

По основному контракту всего освоено: 3313085,07.

Подготовлены акты выполненных работ и формы № КС - 3 на остаток суммы 331308,50 рублей и заявка на финансирование в Минтранс РД будет представлен в кратчайший срок.

**Работы на 7 улицах СП «сельсовет Нижнемулебкинский» и 4 улицах СП «сельсовет Миглакасимахинский» завершены на 100 %.**

Фото хода выполнения работ размещены на сайте МР «Сергокалинский район» представлен в Минтранс РД .

По **3 улицам СП «Село Канасираги» на сумму 1492172,36**

**Школьная- 0,12км, Канасирагинская- 0,23 км, Камкарайская - 0,72 км :**

Контракт № 14 подписан 17.11.2019г.на сумму 1477250 рублей. Произведена разбивка и начаты подготовительные работы.