**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

**На 07.10.2019 года :**

- полностью завершен монтаж 2 резервуаров ёмкостью 200 куб. метр каждая;

- завершена битумная обработка резервуаров;

- завершен монтаж труб водоприемника;

- завершен монтаж труб водораспределителя;

- идет установка кранов задвижек

- идет установка колодцев

- работа по строительству очистных сооружений в с. Кичигамри выполнена на 70%;

- банеры с паспортом объекта размещены и в здании Администрации СП «сельсовет Кичигамринский», СП «сельсовет Сергокалинский» Администрации МР «Сергокалинский район а также на самом объекте .

Освоено средств на 07.10.2019г. 3465 тыс. рублей.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район».